# BOOK ONE — Donnees essentielles du projet

Document de reference pour le pilotage par les couts du projet Book One MVP Mobile.

Genere automatiquement a partir du code source de l'application Streamlit.

# 1. FICHE PROJET

| Nom du projet | Book One — Tous les livres a 1 EUR |
| --- | --- |
| Type | MVP Application Mobile (Flutter) |
| Duree | 8 semaines (6 janvier — 28 fevrier 2025) |
| Budget valide | 130 000 EUR |
| CA previsionnel annuel | 180 000 EUR |
| Equipe | 5 profils actifs (PM, BE, MOB, QA, FRL) |
| Methodologie | Agile — jalons S4 et S8 |
| Stack technique | Flutter (mobile), Node.js (API), PostgreSQL, Stripe, Firebase |

# 2. EQUIPE & RESSOURCES HUMAINES

## 2.1 Composition de l'equipe (9 profils initiaux)

| ID | Poste | Type contrat | Statut | Salaire brut annuel | TJM employeur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM | Chef de projet | CDI | Cadre | 58 000 EUR | ~386 EUR/j |
| TL | Tech Lead | CDI | Cadre | 72 000 EUR | ~479 EUR/j |
| BE | Dev Back-End | CDI | ETAM | 52 000 EUR | ~338 EUR/j |
| MOB | Dev Mobile Flutter | CDI | ETAM | 55 000 EUR | ~358 EUR/j |
| UX | UX Designer | CDI | ETAM | 48 000 EUR | ~313 EUR/j |
| QA | QA Engineer | CDI | ETAM | 45 000 EUR | ~293 EUR/j |
| STG | Stagiaire Dev | Stage | Stagiaire | 7 800 EUR | ~52 EUR/j |
| ALT | Alternant Dev | Alternance | Alternant | 16 000 EUR | ~81 EUR/j |
| FRL | Freelance Paiement/Secu | Freelance | Freelance | 130 000 EUR | ~650 EUR/j |

## 2.2 Calcul du TJM

Formule : TJM = (Salaire brut annuel / Jours ouvres) x (1 + Taux charges patronales)

| Statut | Charges patronales | Jours ouvres/an |
| --- | --- | --- |
| Cadre | 45% | 218 |
| ETAM | 42% | 218 |
| Stagiaire/Alternant | 0-10% | 151-218 |
| Freelance | 0% | 200 |

## 2.3 Levier d'optimisation RH

Remplacement du Dev Back-End Senior (52 000 EUR) par un profil Junior (38 000 EUR).

Economie estimee : 6 500 EUR sur la duree du projet (8 semaines).

Impact : reduction du TJM de 338 EUR/j a 247 EUR/j — soit -27%.

# 3. STRUCTURE BUDGETAIRE

## 3.1 Enveloppes budgetaires

| Poste | Montant | % du total |
| --- | --- | --- |
| Ressources Humaines | 112 000 EUR | 86.2% |
| Couts hors-RH | 7 200 EUR | 5.5% |
| Provision risques | 10 800 EUR | 8.3% |
| TOTAL BUDGET VALIDE | 130 000 EUR | 100% |

## 3.2 Detail des couts hors-RH (7 200 EUR)

| Categorie | Montant |
| --- | --- |
| Infrastructure & Cloud | 1 800 EUR |
| Licences & Logiciels | 700 EUR |
| Donnees & APIs | 400 EUR |
| Qualite & Tests | 800 EUR |
| Legal & Conformite | 1 100 EUR |
| Operationnel | 900 EUR |
| Provision & Risques | 1 500 EUR |

## 3.3 Ratios financiers cles

- Ratio RH / Budget total : 86.2%

- Ratio Hors-RH / Budget total : 5.5%

- Reserve risques / Budget total : 8.3%

- Cout reel S8 : 33 422 EUR vs Planifie : 31 590 EUR → Ecart : +5.8%

- Budget consomme a S8 : 33 422 EUR / 130 000 EUR = 25.7% du budget valide

- Facteur de derive moyen RH : x1.08 (ecart planifie vs reel)

# 4. PLANNING & GANTT

## 4.1 Phasage du projet (8 semaines)

| Phase | Semaines | Budget estime | Livrables |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 Cadrage & Architecture | S1-S2 | 5 200 EUR | Backlog, stack, archi cloud |
| P2 UX/UI & Architecture | S1-S3 | 12 800 EUR | Maquettes HD, CI/CD, modele donnees |
| P3 Dev MVP | S3-S6 | 32 400 EUR | API + App mobile + Messagerie |
| P4 Fonctionnalites Bonus | S5-S7 | 14 500 EUR | Stripe, Geoloc, Invite, Remise |
| P5 Tests & Recette | S6-S8 | 9 800 EUR | QA fonctionnel + securite + UAT |
| P6 Production | S7-S8 | 5 700 EUR | Deploiement + Stores + Monitoring |

## 4.2 Liste des 28 taches (Gantt)

| ID | Categorie | Nom | Ressource | Semaine | Duree | Critique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Architecture | Definition architecture technique | TL | S1 | 2 sem | Oui |
| 2 | Architecture | Setup repo, CI/CD & environnements | TL | S1 | 2 sem | Non |
| 3 | Architecture | Specifications fonctionnelles MVP | STG | S1 | 3 sem | Non |
| 4 | Authentification | Maquettes UX auth + mode invite | UX | S3 | 2 sem | Oui |
| 5 | Authentification | API Auth (register, login, JWT) | BE | S3 | 3 sem | Oui |
| 6 | Authentification | Mode invite — acces lecture catalogue | MOB | S5 | 2 sem | Non |
| 7 | Catalogue | Modele de donnees livres + geoloc | BE | S3 | 2 sem | Oui |
| 8 | Catalogue | API catalogue — recherche & filtres geo | BE | S5 | 3 sem | Oui |
| 9 | Catalogue | Ecran carte — livres autour de moi | MOB | S6 | 3 sem | Oui |
| 10 | Catalogue | Ecran fiche livre detail | MOB | S8 | 2 sem | Oui |
| 11 | Catalogue | Favoris & Wishes (livres souhaites) | ALT | S8 | 3 sem | Non |
| 12 | Depot | Integration API ISBN (Open Library) | BE | S5 | 2 sem | Oui |
| 13 | Depot | Ecran scan ISBN (camera mobile) | MOB | S6 | 3 sem | Oui |
| 14 | Depot | Logique credit : 3 scans → 1 achat | BE | S7 | 2 sem | Oui |
| 15 | Paiement | Integration Stripe — paiement 1 EUR | FRL | S9 | 3 sem | Oui |
| 16 | Paiement | Ecran achat + recap commande | MOB | S10 | 2 sem | Oui |
| 17 | Paiement | Debit conditionnel (apres confirmation) | BE | S11 | 2 sem | Oui |
| 18 | Paiement | Audit securite flux paiement | FRL | S12 | 2 sem | Oui |
| 19 | Livraison | Messagerie in-app — convenir du RDV | BE | S9 | 3 sem | Non |
| 20 | Livraison | Ecran messagerie & confirmation RDV | MOB | S11 | 2 sem | Non |
| 21 | Livraison | Confirmation remise en main propre | MOB | S12 | 2 sem | Oui |
| 22 | Notifications | Service push notifications (FCM/APNs) | BE | S7 | 3 sem | Non |
| 23 | Notifications | Notifs : livre vendu + wish disponible | ALT | S9 | 3 sem | Non |
| 24 | QA | Tests unitaires back-end | ALT | S8 | 4 sem | Non |
| 25 | QA | Tests integration & E2E | QA | S11 | 3 sem | Oui |
| 26 | DevOps | Config staging / prod + monitoring | TL | S5 | 2 sem | Non |
| 27 | DevOps | Documentation technique | STG | S9 | 4 sem | Non |
| 28 | Lancement | Beta test interne + correction bugs | QA | S13 | 2 sem | Oui |

# 5. KPIs & INDICATEURS DE PILOTAGE

## 5.1 KPIs au jalon S4 (mi-parcours)

| Jalon | S4 — Semaine 4 |
| --- | --- |
| Taches terminees | 8 / 10 |
| Taches en retard | 2 |
| Taux achevement | 33% |
| Cout planifie | ~15 800 EUR (cumule S1-S4) |
| Cout reel | ~16 200 EUR (cumule S1-S4) |
| Couts non planifies | 650 EUR |

## 5.2 KPIs au jalon S8 (fin de projet)

| Jalon | S8 — Semaine 8 (final) |
| --- | --- |
| Taches terminees | 24 / 24 |
| Taches en retard | 0 |
| Taux achevement | 100% |
| Cout planifie | 31 590 EUR |
| Cout reel | 33 422 EUR |
| Ecart budgetaire | +5.8% (derive maitrisee) |
| Couts non planifies | 4 000 EUR |

## 5.3 Facteurs de derive hebdomadaire (reel vs planifie)

Coefficients appliques au cout RH planifie pour obtenir le cout reel :

S1: 0.95 | S2: 0.98 | S3: 1.00 | S4: 1.05 | S5: 1.15 | S6: 1.10 | S7: 1.08 | S8: 1.10

Interpretation : les semaines S5-S8 montrent une acceleration des couts (+8 a 15%), liee a la complexite croissante des developpements (Stripe, tests E2E).

## 5.4 Meteo equipe (moral des collaborateurs)

| Ressource | S4 | S8 |
| --- | --- | --- |
| PM — Chef de projet | 3/3 Excellente | 2/3 Correcte |
| BE — Dev Back-End | 2/3 Correcte | 2/3 Correcte |
| MOB — Dev Mobile | 3/3 Excellente | 1/3 Difficile |
| QA — QA Engineer | 2/3 Correcte | 3/3 Excellente |
| FRL — Freelance | 3/3 Excellente | 2/3 Correcte |

# 6. GESTION DES RISQUES

## 6.1 Risques survenus

| ID | Risque | Categorie | Impact | Statut | Cout |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RS1 | API ISBN : limite de taux depassee | Technique | Moyen | Resolu | 450 EUR |
| RS2 | DPO : recommandation stockage images | Legal | Faible | Resolu | 200 EUR |
| RS3 | Stripe : delai validation compte pro | Paiement | Eleve | En cours | 1 200 EUR |
| RS4 | Derive charge Dev Mobile (S7) | RH | Moyen | En cours | 2 800 EUR |

Cout total des risques survenus : 4 650 EUR (soit 43% de la provision de 10 800 EUR).

Provision restante : 6 150 EUR — reserve preservee.

# 7. PROJECTIONS FINANCIERES (ROI INVESTISSEURS)

## 7.1 Investissement total

Investissement = Budget RH + Hors-RH + Risques = ~130 000 EUR

## 7.2 Projections de CA mensuel (M1-M24)

| Mois | CA Prevu | CA Reel |
| --- | --- | --- |
| M1-M2 (dev) | 0 EUR | 0 EUR |
| M3 | 1 500 EUR | 1 200 EUR |
| M4 | 3 000 EUR | 2 800 EUR |
| M5 | 6 000 EUR | 5 500 EUR |
| M6 | 9 000 EUR | — |
| M7 | 12 000 EUR | — |
| M8 | 15 000 EUR | — |
| M9 | 18 000 EUR | — |
| M10 | 20 000 EUR | — |
| M11 | 22 000 EUR | — |
| M12 | 25 000 EUR | — |
| M13-M24 | 25 000 EUR/mois | — |

## 7.3 Ratios investisseurs

- Breakeven (seuil de rentabilite) : estime a M9-M10

- OPEX mensuel post-lancement : 1 200 EUR/mois (maintenance, infra)

- ROI a 24 mois : positif (CA cumule > Investissement + OPEX)

- CA cumule prevu a M12 : ~137 500 EUR

- CA cumule prevu a M24 : ~437 500 EUR

# 8. PHASAGE BUDGETAIRE MENSUEL

Repartition des depenses sur les 2 mois de developpement :

|  | Janvier 2025 (S1-S4) | Fevrier 2025 (S5-S8) |
| --- | --- | --- |
| Poids RH | 45% | 55% |
| Logique | Cadrage + debut dev | Dev intensif + tests + production |

# 9. DASHBOARD STREAMLIT — PAGES DU SYSTEME

L'application de pilotage comporte 4 dashboards interactifs :

1. Equipe Projet : Gantt interactif, charge par ressource, velocity, meteo equipe

2. Budget Global : Repartition par categorie, phasage hebdomadaire, leviers d'optimisation, registre des risques

3. Direction Financiere : KPIs jalons S4/S8, courbe S planifie vs reel, analyse par ressource, heatmap risques

4. Investisseurs : Projections CA sur 24 mois, breakeven, ROI, phasage mensuel depenses vs revenus

# 10. SYNTHESE CHIFFRES CLES

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Budget total valide | 130 000 EUR |
| Cout RH | 112 000 EUR (86.2%) |
| Cout hors-RH | 7 200 EUR (5.5%) |
| Provision risques | 10 800 EUR (8.3%) |
| Cout reel a S8 | 33 422 EUR |
| Ecart budgetaire | +5.8% |
| Taches livrees | 24 / 24 (100%) |
| Risques survenus | 4 / provision 10 800 EUR |
| Cout risques | 4 650 EUR (43% provision) |
| Breakeven | M9-M10 |
| Equipe | 5 profils actifs / 9 initiaux |