## Slide 1
BOOK ONE — Budget Prévisionnel MVP
3 mois
Durée
98 350 €
Budget total
168 j/h
Jours/homme
9 profils
Équipe
📋 Périmètre & Hypothèses
MVP (9 fonctionnalités)
Connexion · Catalogue · Favoris · Dépôt · Achat 1€
Suite MVP
Notif vente · Messagerie RDV · Souhaits · Notif souhait
Bonus (4 fonctionnalités)
Mode invité · Géolocalisation · Stripe · Remise main propre
Hypothèses clés
TJM/j × j/h = coût tâche · Réserve 15% · Complexité F/M/F
Début 1 jan → Livraison 31 mars 2025
💰 Structure des coûts
RH salariés CDI
Chef projet · UX · Dev mob · Dev back · DevOps · QA → 60 800 €
Freelance
Paiement · Sécu · Géoloc · Archi → 12 600 €
Alternant + Stagiaire
80 €/j · 50 €/j (charges incluses) → 2 350 €
Technique & outils
Cloud · BDD · API · Stripe · Notifs · Monitoring → 5 050 €
Coûts cachés
Réunions · Corrections · Documentation → 2 250 €
Mise en prod & stores
Deploy + App Store + Play Store → 3 300 €
⚡ Réserve imprévus 15% : 12 400 € → Total : 98 350 €
📅 Planning & Risques
P1 Cadrage S1–S3
5 200 € · Backlog, stack, archi cloud
P2 UX/UI & Archi S3–S6
12 800 € · Maquettes HD, CI/CD, modèle données
P3 Dev MVP S5–S10
32 400 € · API + App mobile + Messagerie
P4 Bonus S8–S11
14 500 € · Stripe · Géoloc · Invité · Remise
P5 Tests & Recette S10–S12
9 800 € · QA fonctionnel + sécurité + UAT
P6 Production S12–S13
5 700 € · Déploiement + Stores + Monitoring
🔴 Risques : Géoloc complexe · Freelance +3j · CEO retard · Stores +1s
👥 Équipe & Suivi
9 profils · 168 j/h
TJM réel = (brut×1.42) ÷ 218j → coût employeur
Dev mobile 30j · Dev back 28j
550 €/j TJM direct · 780 €/j TJM réel employeur
Freelance 18j
700 €/j · Pas de charges · = 12 600 € direct
J1 S4 — Maquettes CEO
Prévu 18 000 € · Réel 17 600 € → −400 € ✓
J2 S9 — Livraison MVP
Prévu 55 000 € · Réel 58 200 € → +3 200 € ⚠
J3 S12 — Recette validée
Prévu 98 350 € · Réel 91 800 € → −6 550 € ✓
🟢 10 KPI dashboard : budget conso · retard · coût/phase · météo collab
73 400 €
Coûts RH totaux (TJM direct)
≈ 103 000 €
Coût RH réel employeur (+42% CDI)
5 050 €
Coûts techniques & outils
12 400 €
Réserve imprévus (15%)
36 tâches
Réparties sur 6 phases
-6 550 €
Écart final · réserve préservée ✓
Budget total = RH (73 400 €) + Technique & outils (5 050 €) + Coûts cachés (2 250 €) + Mise en prod (3 300 €) + Réserve 15% (12 400 €) = 98 350 €