## Slide 1
RAPPORT DE PILOTAGE — STARTUP
Book One
MVP Mobile — « Tous les livres à 1 € »
Période : Janvier – Février 2025 | 8 semaines
Budget validé : 130 000 EUR
Équipe : 7 profils (CDI, Alternant, Stagiaire, Freelance)
MVP LIVRE — S8
24 taches
Tâches
7 profils
Équipe
128 j/h
Charge
Confidentiel — Réservé à la Direction et aux Investisseurs

## Slide 2
Contexte & Périmètre MVP
LE CONCEPT
Application mobile de troc de livres à 1 €
Dépôt de 3 livres → 1 crédit d'achat
Catalogue géolocalisé — « livres autour de moi »
Paiement Stripe · Messagerie RDV intégrée
Notifications vente & souhait disponible
Scan ISBN via caméra mobile (Open Library)
CALENDRIER & STACK TECHNIQUE
Cadrage / Archi
S1–S2
S1–S2
Dev MVP core
S3–S6
S3–S6
Tests & Recette
S6–S7
S6–S7
Mise en prod
S8
S8
Stack : Flutter · Node.js/Express · PostgreSQL · GCP · Stripe · Firebase
Book One MVP — Pilotage RH par les coûts

## Slide 3
Équipe Projet — 7 Profils
CDI
Chef Projet / PO
Cadre
70 000 € brut/an
450 €/j
CDI
Dev Backend
ETAM
55 000 € brut/an
360 €/j
CDI
Dev Mobile
ETAM
58 000 € brut/an
380 €/j
CDI
QA Engineer
ETAM
48 000 € brut/an
310 €/j
STAGIAIRE
Stagiaire Recette/Doc
Stagiaire
7 800 € brut/an
52 €/j
ALTERNANT
Alternant UX/Dev
Alternant
18 000 € brut/an
90 €/j
FREELANCE
Freelance Paiement/Sécu
Freelance
155 000 € brut/an
800 €/j
Book One MVP — Pilotage RH par les coûts

## Slide 4
Budget RH — Répartition des Coûts
112 000 €
Budget RH total
86% du budget validé
7 200 €
Budget hors-RH
Infra, licences, APIs
10 800 €
Provision risques
Couverture risques S4–S8
130 000 €
Budget validé
Enveloppe totale
Coût par profil — Projet (8 semaines)
Profil | Type | J/H | Taux/j | Coût projet | Part %
Freelance Paiement/Sécu | FREELANCE | 24 | 800 € | 19 200 € | 17.1%
Chef Projet / PO | CDI | 32 | 450 € | 14 400 € | 12.9%
Dev Mobile | CDI | 40 | 380 € | 15 200 € | 13.6%
Dev Backend | CDI | 40 | 360 € | 14 400 € | 12.9%
QA Engineer | CDI | 24 | 310 € | 7 440 € | 6.6%
Alternant UX/Dev | ALTERNANT | 24 | 90 € | 2 160 € | 1.9%
Stagiaire Recette/Doc | STAGIAIRE | 16 | 52 € | 832 € | 0.7%
TOTAL |  | 200 j/h |  | 73 632 € | 100%
Book One MVP — Pilotage RH par les coûts

## Slide 5
Planning Projet — 24 Tâches · 8 Semaines
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
Janvier 2025
Février 2025
Cadrage
PM
UX/UI
ALT
Architecture
FRL
DevOps CI/CD
FRL
API Auth
BE
Catalogue & BDD
BE
Dépôt & Scan
MOB
Achat 1 €
BE
Messagerie RDV
BE
Stripe (Freelance)
FRL
Tests & Recette
QA
Correction & Prod
MOB
Chemin critique
Tâche non-critique
Book One MVP — Pilotage RH par les coûts

## Slide 6
Dashboard Direction Financière — Jalons S4 & S8
100%
Taux d'achèvement
24/24 tâches
31 590 €
Coût planifié
au jalon S8
33 422 €
Coût réel
+5.8% vs plan
25.7%
Budget consommé
/ 130 000 €
4 000 €
Coûts non-planifiés
Risques S8
96 578 €
Marge disponible
Budget restant
Chart: Coûts cumulés — Planifié vs Réel (EUR)
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8
Planifié cumulé | 4000 | 8500 | 14200 | 20100 | 24500 | 27800 | 30200 | 31590
Réel cumulé | 3800 | 8200 | 14600 | 21000 | 25800 | 29500 | 32000 | 33422
Risques survenus
RS1 — API ISBN — limite de taux
S4 · Moyen · 450 €
RS2 — DPO — recomm. stockage
S4 · Faible · 200 €
RS3 — Stripe — délai validation
S8 · Élevé · 1 200 €
RS4 — Dérive charge Dev Mobile
S8 · Moyen · 2 800 €
Book One MVP — Pilotage RH par les coûts

## Slide 7
Budget Global — Postes de Coût
Chart: Répartition hors-RH (7 200 €)
| Infra & Cloud | Données & APIs | Qualité & Tests | Légal & Conformité | Licences | Opérationnel | Coûts cachés
Postes hors-RH | 1800 | 1800 | 800 | 1100 | 470 | 900 | 2000
Détail des postes hors-RH
Infra & Cloud
VM, DB, GCS, Cloud Run
1 800 €
Données & APIs
Google Maps, Stripe frais
1 800 €
Coûts cachés
Coordination, dette tech.
2 000 €
Légal / RGPD
DPO externe — 2j
1 100 €
Qualité & Tests
Sentry, monitoring
800 €
Opérationnel
Réunions, arbitrages
900 €
Licences
Jira, Figma, GitHub
470 €
Book One MVP — Pilotage RH par les coûts

## Slide 8
Gestion des Risques Projet
Matrice Probabilité × Impact
Faible
Moyen
Élevé
Haute
Moyenne
Faible
Probabilité
Impact →
R1
R2
R3
R4
Détail des risques — Provisions & Stratégies
R1 — Complexité Paiement / Géo
Probabilité : Moyenne | Impact : Moyen | Provision : 5 000 €
Stratégie : Spike technique dès S3
R2 — Retards CEO (MOA)
Probabilité : Haute | Impact : Moyen | Provision : 3 000 €
Stratégie : Points validation hebdo
R3 — Bugs critiques recette
Probabilité : Moyenne | Impact : Élevé | Provision : 8 000 €
Stratégie : QA embarqué dès S4
R4 — Freelance indisponible
Probabilité : Faible | Impact : Élevé | Provision : 6 000 €
Stratégie : Bloquer créneaux à l'avance
Total provisions : 22 000 € | Budget risques alloué : 10 800 € → Exposition nette : 11 200 €
Book One MVP — Pilotage RH par les coûts

## Slide 9
ROI & Projection Financière
Chart: Revenus vs Charges mensuels (M1→M24)
| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24
Revenus mensuels (€) | 0 | 0 | 1500 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 22000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000
Charges opex (€) | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
130 000 €
Investissement total
180 000 €
CA prévisionnel (12M)
M11
Break-even estimé
+38%
ROI à 24 mois
1 €/livre
Panier moyen
Commission Stripe
Modèle Freemium
Hypothèses : 500 utilisateurs actifs à M3, croissance 20%/mois jusqu'à M8, plateau à 25 000 €/mois à M12. Modèle : commission Stripe 1.4% + 0.25 € par transaction.
Book One MVP — Pilotage RH par les coûts

## Slide 10
MVP LIVRE
Synthèse & Prochaines Étapes
1
MVP livré en 8 semaines — 100% des tâches planifiées réalisées
2
Écart budgétaire maîtrisé : +5.8% — 1 832 € de dépassement sur 33 422 €
3
4 risques identifiés — 2 en cours de résolution (Stripe, charge Dev Mobile)
4
Budget restant disponible : 96 578 € pour Phase 2 (scale & acquisition)
Phase 2 — Scale
Campagne d'acquisition & onboarding
Intégration V2
Recommandations IA + abonnement
Levée de fonds
Seed round — Q3 2025
Confidentiel — Book One · Mai 2026