## Slide 1
BOOK ONE
Tous les livres a 1 EUR — MVP Mobile
Pilotage par les couts — Rapport de presentation
Duree
8 semaines
Budget
130 000 EUR
Equipe
5 profils
Statut
MVP Livre
Janvier — Fevrier 2025 | Sup de Vinci M2

## Slide 2
Perimetre & Hypotheses
MVP (9 fonctionnalites)
Connexion / Inscription
Catalogue geolocise
Favoris & Wishes
Depot & Scan ISBN (3 livres)
Achat a 1 EUR
Messagerie RDV
Notifications vente/souhait
Mode invite
Remise en main propre
Bonus (4 fonctionnalites)
Mode invite etendu
Geolocalisation avancee
Integration Stripe
Remise en main propre
Hypotheses cles
TJM/j x j/h = cout tache
Reserve imprevus 15%
Complexite : Faible / Moyenne / Haute
5 jours ouvres par semaine
Charges patronales CDI : 42-45%
Debut 6 janvier 2025 — Livraison 28 fevrier 2025 — 8 semaines
P1 Cadrage
S1-S2
5 200 EUR
P2 Archi
S1-S3
12 800 EUR
P3 Dev MVP
S3-S6
32 400 EUR
P4 Bonus
S5-S7
14 500 EUR
P5 Tests
S6-S8
9 800 EUR
P6 Prod
S7-S8
5 700 EUR

## Slide 3
Structure des couts
RH salaries CDI — 60 800 EUR
Chef projet, UX, Dev mob, Dev back, QA
60 800 EUR
Freelance — 12 600 EUR
Paiement, Securite, Geoloc, Archi
12 600 EUR
Alternant + Stagiaire — 2 350 EUR
80 EUR/j + 50 EUR/j (charges incluses)
2 350 EUR
Technique & Outils — 5 050 EUR
Cloud, BDD, API, Stripe, Notifs, Monitoring
5 050 EUR
Couts caches — 2 250 EUR
Reunions, Corrections, Documentation
2 250 EUR
Mise en prod & stores — 3 300 EUR
Deploy + App Store + Play Store
3 300 EUR
Reserve imprevus 15% : 12 400 EUR | BUDGET TOTAL : 98 350 EUR

## Slide 4
BOOK ONE — Budget Prévisionnel MVP
3 mois
Durée
98 350 €
Budget total
168 j/h
Jours/homme
9 profils
Équipe
📋 Périmètre & Hypothèses
MVP (9 fonctionnalités)
Connexion · Catalogue · Favoris · Dépôt · Achat 1€
Suite MVP
Notif vente · Messagerie RDV · Souhaits · Notif souhait
Bonus (4 fonctionnalités)
Mode invité · Géolocalisation · Stripe · Remise main propre
Hypothèses clés
TJM/j × j/h = coût tâche · Réserve 15% · Complexité F/M/F
Début 1 jan → Livraison 31 mars 2025
💰 Structure des coûts
RH salariés CDI
Chef projet · UX · Dev mob · Dev back · DevOps · QA → 60 800 €
Freelance
Paiement · Sécu · Géoloc · Archi → 12 600 €
Alternant + Stagiaire
80 €/j · 50 €/j (charges incluses) → 2 350 €
Technique & outils
Cloud · BDD · API · Stripe · Notifs · Monitoring → 5 050 €
Coûts cachés
Réunions · Corrections · Documentation → 2 250 €
Mise en prod & stores
Deploy + App Store + Play Store → 3 300 €
⚡ Réserve imprévus 15% : 12 400 € → Total : 98 350 €
📅 Planning & Risques
P1 Cadrage S1–S3
5 200 € · Backlog, stack, archi cloud
P2 UX/UI & Archi S3–S6
12 800 € · Maquettes HD, CI/CD, modèle données
P3 Dev MVP S5–S10
32 400 € · API + App mobile + Messagerie
P4 Bonus S8–S11
14 500 € · Stripe · Géoloc · Invité · Remise
P5 Tests & Recette S10–S12
9 800 € · QA fonctionnel + sécurité + UAT
P6 Production S12–S13
5 700 € · Déploiement + Stores + Monitoring
🔴 Risques : Géoloc complexe · Freelance +3j · CEO retard · Stores +1s
👥 Équipe & Suivi
9 profils · 168 j/h
TJM réel = (brut×1.42) ÷ 218j → coût employeur
Dev mobile 30j · Dev back 28j
550 €/j TJM direct · 780 €/j TJM réel employeur
Freelance 18j
700 €/j · Pas de charges · = 12 600 € direct
J1 S4 — Maquettes CEO
Prévu 18 000 € · Réel 17 600 € → −400 € ✓
J2 S9 — Livraison MVP
Prévu 55 000 € · Réel 58 200 € → +3 200 € ⚠
J3 S12 — Recette validée
Prévu 98 350 € · Réel 91 800 € → −6 550 € ✓
🟢 10 KPI dashboard : budget conso · retard · coût/phase · météo collab
73 400 €
Coûts RH totaux (TJM direct)
≈ 103 000 €
Coût RH réel employeur (+42% CDI)
5 050 €
Coûts techniques & outils
12 400 €
Réserve imprévus (15%)
36 tâches
Réparties sur 6 phases
-6 550 €
Écart final · réserve préservée ✓
Budget total = RH (73 400 €) + Technique & outils (5 050 €) + Coûts cachés (2 250 €) + Mise en prod (3 300 €) + Réserve 15% (12 400 €) = 98 350 €

## Slide 5
Equipe & Ressources Humaines
PM — Chef de projet
CDI Cadre | Salaire brut annuel : 58 000 EUR
BE — Dev Back-End Junior
CDI ETAM | Salaire brut annuel : 38 000 EUR
MOB — Dev Mobile Flutter
CDI ETAM | Salaire brut annuel : 55 000 EUR
QA — QA Engineer
CDI ETAM | Salaire brut annuel : 45 000 EUR
FRL — Freelance Paiement/Secu
Freelance | Salaire brut annuel : 130 000 EUR
Calcul du TJM
TJM = (Brut annuel x (1 + charges)) / Jours ouvres
CDI Cadre : charges 45% | 218 j/an
CDI ETAM : charges 42% | 218 j/an
Freelance : 0% charges | 200 j/an
Levier d'optimisation
Remplacement Dev Back-End Senior par Junior
Economie estimee : 6 500 EUR sur 8 semaines

## Slide 6
Planning & Gestion des risques
P1 — Cadrage & Architecture (S1 - S2)
Backlog, stack technique, architecture cloud
5 200 EUR
P2 — UX/UI & Architecture (S1 - S3)
Maquettes HD, CI/CD, modele de donnees
12 800 EUR
P3 — Developpement MVP (S3 - S6)
API Back-End + App Mobile Flutter + Messagerie
32 400 EUR
P4 — Fonctionnalites Bonus (S5 - S7)
Stripe, Geolocalisation, Mode invite, Remise
14 500 EUR
P5 — Tests & Recette (S6 - S8)
QA fonctionnel + securite paiement + UAT
9 800 EUR
P6 — Mise en production (S7 - S8)
Deploiement + App Store + Play Store + Monitoring
5 700 EUR
Risques identifies
API ISBN : limite de taux depassee (Moyen — Resolu)
Stripe : delai validation compte pro (Eleve — En cours)
Derive charge Dev Mobile S7 (Moyen — En cours)
DPO : recommandation stockage images (Faible — Resolu)

## Slide 7
Dashboard Direction Financiere — KPIs
Jalon
S8
Avancement
100%
Cout planifie
31 590 EUR
Cout reel
33 422 EUR
Ecart
+5.8%
Budget valide
130 000 EUR
Suivi des jalons
J1 — S4 : Maquettes CEO
Prevu 18 000 EUR | Reel 17 600 EUR
-400 EUR
J2 — S8 : Livraison MVP
Prevu 31 590 EUR | Reel 33 422 EUR
+1 832 EUR

## Slide 8
Synthese & Conclusion
Points cles du projet
Budget maitrise : ecart < 6% sur le cout reel
MVP livre en 8 semaines (jan-fev 2025)
Reserve de 15% preservee en grande partie
5 profils optimises (levier Junior)
10 KPIs de pilotage operationnels
Prochaines etapes
Lancement beta test utilisateurs
Publication App Store & Play Store
Acquisition premiers utilisateurs
Breakeven estime a M9-M10
ROI positif a 24 mois
73 400 EUR
Couts RH totaux
5 050 EUR
Technique & outils
12 400 EUR
Reserve 15%
98 350 EUR
Budget total
Book One — Pilotage par les couts | Sup de Vinci M2 | 2025